## 5_Katalog_jcwpd
EIP4_Katalog działań_jcwpd
Umowa nr KZGW/KZP/2020/090 z dnia 12.08.2020
Kod IIaPGW* | Kategoria działania | Grupa działania | Typ działania | Nazwa działania | Opis działania | Rodzaj działania podstawowe/ uzupełniające | Kod działania wg KE (główne rodzaje środków) | Obszar oddziaływania działania | Nazwa dokumentu/planu/programu z jakiego działanie pochodzi | Podstawa prawna działania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość | Harmonogram realizacji
Indywidualny kod działania IIaPGW | Kategoria działania | Grupa działania | Typ działania | Nazwa działania | Opis działania | Wskazanie rodzaju działania | Kod działania wg KE (główne rodzaje środków, ang. KTM), wyjaśnienie kodów znajduje się w zakładce objaśnienia | Obszar oddziaływania działania | Wskazanie nazwy dokumentu/planu/programu z jakiego działanie pochodzi | Podstawa prawna działania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość | Harmonogram realizacji
GWI43 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych | Opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych (Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, Gliwice) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 127, 128, 129, 142, 143 | PPSS | Ustawa Prawo wodne (art. 183, 184 i 185) | gmina M. Gliwice, M. Kędzierzyn-Koźle i M. Racibórz (art.183, 184, 185 ust. pr. w.) | gmina M. Gliwice, M. Kędzierzyn-Koźle i M. Racibórz (art.183, 184, 185 ust. pr. w.) | 2024
GWPB22 | Przemysł | Monitoring środowiska | Nowe | Prowadzenie monitoringu wód podziemnych w zakresie zanieczyszczeń związkami chlorowcopochodnymi w wodach podziemnych | Monitorowanie stanu chemicznego wód podziemnych w rejonie stwierdzonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami chlorowcopochodnymi | Uzupełniające | GRŚ99 | jcwpd: nr 110 i 128 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 349); Ustawa o Inspekcji Środowiska (art. 5) | GIOŚ w zakresie prowadzenia monitoringu regionalnego (Ustawa Prawo wodne art. 349 pkt. 9); PSH - w zakresie prowadzenia monitoringu badawczego (Ustawa Prawo wodne art. 349, pkt. 8) | GIOŚ w zakresie prowadzenia monitoringu regionalnego (Ustawa Prawo wodne art. 349 pkt. 9); PSH - w zakresie prowadzenia monitoringu badawczego (Ustawa Prawo wodne art. 349, pkt. 8) | 2022
GWI1 | Rolnictwo | Organizacyjno-prawna | Nowe | Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych | Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych - z odwadniających na nawadniająco-odwadniające i budowa nowych systemów melioracyjnych (nawadniająco-odwadniających) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138 | PPSS | Ustawa Prawo wodne | Organ zarządzający siecią urządzeń melioracji wodnych (art. 205 ustawy Prawo wodne) | właściciel/zarządca urządzeń melioracji wodnych | 2027
GWI10 | Rolnictwo | Edukacyjna | Nowe | Ograniczenie zużycia wody w rolnictwie | Przeprowadzenie szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą w zakresie możliwości zastosowania wodooszczędnych technik nawadniania gruntów ornych oraz sposobów retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych w rolnictwie wraz z przekazaniem informacji o możliwych programach pozyskiwania środków na realizację działań w dowiązaniu do specyfiki produkcji rolnej | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 9, 43, 47, 60, 62, 71, 76, 79, 83, 95, 101, 105, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 143, 144, 145, 147, 156, 157 | Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 6) | CDR (Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego art. 4 ust. 1) | ODR (Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego art. 12 pkt 1 ust. 2) | ciągłe
GWI31 | Leśnictwo | Pozostałe | Nowe | Spowolnienie lub zatrzymanie odpływu wód ze zlewni oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni | Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska | Uzupełniające | GRŚ23 | jcwpd: nr 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107, 108, 109, 110, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 139 | PPSS | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 5) | PGL LP (art. 4 ust. 1 ustawy o lasach), właściciele lasów | PGL LP, właściciele lasów | 2027
GWI9 | Przemysł | Organizacyjno-prawna | Nowe | Ograniczenie zużycia wody w przemyśle | Przeprowadzenie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą analizy możliwości ograniczenia zużycia wody w przemyśle poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik oszczędzających wodę wraz z oceną możliwości ich zastosowania | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 1, 9, 43, 47, 60, 62, 71, 76, 79, 83, 95, 101, 105, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo Wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 6) | podmiot prowadzący działalność gospodarczą | podmiot prowadzący działalność gospodarczą do właściwego terytorialnie ZZ | ciągłe
GW2000130GWIC19 | Przemysł | Monitoring środowiska | Nowe | Prowadzenie monitoringu badawczego w trakcie likwidacji kopalni ZGH Bolesław oraz udostępniania do eksploatacji pola Laski | Monitorowanie stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych w rejonie likwidowanej kopalni ZGH Bolesław oraz udostępniania do eksploatacji pola Laski | Uzupełniające | GRŚ99 | jcwpd: nr 130 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne | PSH w zakresie prowadzenia monitoringu (art. 380 ust. 1 i art. 369 ust. 1 pr. w.), ZGH Bolesław - w zakresie udostępnienia otworów oraz monitoringu własnego (art. 126 ust 2 Ustawy Prawo och. środ.) | PSH - w zakresie prowadzenia monitoringu (art. 361 pkt.1 pr.w.), ZGH Bolesław - w zakresie udostępnienia otworów oraz prowadzenia monitoringu własnego (art. 126 ust. 2 Ustawy Prawo och. środ.) | 2022
GWC15 | Inne | Administracyjna | Kontynuowane | Opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | Opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - GZWP nr: 138, 315, 330, 332, 425 | Podstawowe | GRŚ13 | jcwpd: nr 25, 34, 35, 43, 44, 45, 77, 92, 93, 94, 111, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 153 | aPWŚK | Ustawa Prawo wodne (art. 141) | PGW WP (Art. 141.1. Prawo wodne) | RZGW | 2027
GWC16 | Inne | Administracyjna | Nowe | Opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | Opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - GZWP nr: 102, 141, 208, 220, 307, 407 | Podstawowe | GRŚ13 | jcwpd: nr 5, 20, 29, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 67, 75, 79, 90, 91, 113, 120, 121, 131, 136 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 141) | PGW WP (Art. 141.1. Prawo wodne) | RZGW | 2027
GWC33 | Inne | Administracyjna | Kontynuowane | Ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | Wydanie rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, w drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr: 110, 112, 123, 125, 134, 138, 306, 315, 326, 330, 332, 401, 405, 406, 425 | Podstawowe | GRŚ13 | jcwpd: nr 2, 7, 8, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 63, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 103, 104, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 153 | aPWŚK | Ustawa Prawo wodne (art. 141) | Wojewoda (Art. 141.1. Prawo wodne) | Wojewoda | 2027
GWC34 | Inne | Administracyjna | Nowe | Ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | Wydanie rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, w drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr: 102, 141, 208, 220, 307, 407 | Podstawowe | GRŚ13 | jcwpd: nr 5, 20, 29, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 67, 75, 79, 90, 91, 113, 120, 121, 131, 136 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 141) | Wojewoda (Art. 141.1. Prawo wodne) | Wojewoda | 2027
GWC39 | Inne | Administracyjna | Nowe | Wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanawiania obszarów ochronnych GZWP | Wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień hydrogeologicznych i hydrodynamicznych związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP). Obejmować będzie m.in. przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP - GZWP nr: 102, 110, 112, 123, 134, 138, 141, 208, 220, 306, 307, 315, 326, 330, 332, 401, 405, 406, 407, 425 | Uzupełniające | GRŚ13 | jcwpd: nr 2, 5, 7, 11, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 153 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 1) | PSH (art. 380 ustawy Prawo wodne) | PSH | 2027
GWC25 | Inne | Pozostałe | Nowe | Reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych GZWP | Reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej: "Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP 222 - Dolina Środkowej Wisły” | Podstawowe | GRŚ14 | jcwpd: nr 49, 54, 55, 64, 65, 66, 73, 74 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 141) | PSH | PSH | 2027
GW60001GWI17 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody do spożycia (woda powierzchniowa) | Budowa ujęć wód powierzchniowych wraz ze stacją uzdatniania wody brachicznej (słonawej) | Podstawowe | GRŚ99 | jcwpd: nr 1 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 2 pkt. 1a) | gm. Świnoujście, gm. Międzyzdroje (art. 1 w zw. z art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) | gm. Świnoujście, gm. Międzyzdroje | ciągłe
GWPB18 | Gospodarka komunalna | Organizacyjno-prawna | Nowe | Prowadzenie działań w celu ograniczenia ascenzji i ingresji wód zasolonych do użytkowych poziomów wodonośnych | Ograniczenie poboru wód podziemnych, stosowanie najlepszych możliwych technik umożliwiających ograniczenie ascenzji i ingresji do użytkowych poziomów wodnośnych (działanie dedykowane właścicielom/zarządcom ujęć działających w ramach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) | Podstawowe | GRŚ99 | jcwpd: nr 1, 4, 5 , 10 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 2 pkt. 5) | wszystkie gminy w obrębie jcwpd (art. 1 w zw. z art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) | wszystkie gminy w obrębie jcwpd | ciągłe
GW60001GWI2 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Budowa rurociągu przesyłowego z jcwpd nr 5 | Budowa rurociągu w celu przerzutu wód z jcwpd nr 5, z ujęcia Kodrąbek do Świnoujścia | Uzupełniające | GRŚ99 | jcwpd: nr 1 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Uchwała nr XXII/179/2019 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022” | gmina M. Świnoujście (art. 1 w zw. z art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w zw. z art. 30 ustawy Prawo wodne) | gmina M. Świnoujście | 2023
GW600062GWIC41 | Inne | Pozostałe | Nowe | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanych zakładów górniczych PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA w Kleczewie, opracowanej i zatwierdzonej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 62 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne | podmiot prowadzący działalność górniczą (art. 90 ust. 1 pkt. 2 lit. h i rozdział 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) | podmiot prowadzący działalność górniczą | 2024
GW600043GWIC41 | Inne | Pozostałe | Nowe | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania odkrywki Tomisławice ZG PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA, opracowanej i zatwierdzonej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 43 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne | podmiot prowadzący działalność górniczą (art. 90 ust. 1 pkt. 2 lit. h i rozdział 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) | podmiot prowadzący działalność górniczą | 2024
GWI4 | Inne | Administracyjna | Kontynuowane | Dodatkowy przegląd udzielonych pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych | Dodatkowy przegląd pozwoleń wodnoprawnych, uwzględniający faktyczne zapotrzebowanie na wodę oraz dostępne zasoby wód podziemnych, a nie możliwości techniczne poboru wody z ujęcia | Uzupełniające | GRŚ99 | jcwpd: nr 1, 9, 43, 47, 60, 62, 71, 76, 79, 83, 95, 101, 105, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157 | aPWŚK | Ustawa Prawo wodne (art. 325 ust 1 pkt 2) | PGW WP | RZGW (art. 240 ust. 3 pkt. 1 b pr. w.), ZZ (Rozp. MŚ z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody polskie § 12) | ciągłe
GW200090GWIC20 | Inne | Monitoring środowiska | Nowe | Prowadzenie monitoringu w rejonie likwidowanej kopalni odkrywkowej margla w Rejowcu (zawodnienie wyrobiska) | Monitorowanie wód podziemnych w zakresie stanu ilościowego i chemicznego podczas likwidacji kopalni odkrywkowej margla | Podstawowe | GRŚ99 | jcwpd: nr 90 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa Prawo wodne | podmiot prowadzący działalność górniczą/PSH | podmiot prowadzący działalność górniczą/PSH | 2027
GWPA30 | Gospodarka komunalna | Naukowo-badawcza | Nowe | Rozpoznanie występowania nowych zanieczyszczeń w wodach podziemnych | Przeprowadzenie badań w zakresie identyfikacji nowych zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonach intensywnej presji urbanizacyjnej, rolniczej i przemysłowej (farmaceutyki, związki PFAS, hormony, używki, środki higieny osobistej) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 1, 15, 17, 18, 39, 43, 44, 60, 64, 70, 76, 78, 79, 95, 110, 111, 112, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 163, 164 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 349) | PSH (Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art.349) | PSH (Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art.349) | 2027
GWPA32 | Rolnictwo | Edukacyjna | Nowe | Szkolenia z zakresu dobrowolnego stosowania "Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej", mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | Przeprowadzenie szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą w zakresie stosowania działań ze "Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej" oraz rozpoznania warunków środowiskowych w celu doboru optymalnych działań ze "Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej". Rozpoznanie po szkoleniu powinien prowadzić prowadzący działalność rolniczą, w doborze właściwych praktyk powinien prowadzącego działalność wspomagać ODR | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 15, 18, 39, 43, 60, 70, 76, 78, 79, 95, 110, 111, 112, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 143, 144, 145, 147, 155, 156, 157, 163, 164 | Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. 2016 poz. 1176) | ODR (Ustawa z dn. 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego) | ODR (Ustawa z dn. 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, art. 12 pkt 1 ust. 2) | 2024
GWPA3 | Rolnictwo | Organizacyjno-prawna | Nowe | Dobrowolne stosowanie działań ze "Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej" | Stosowanie działań ze "Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej" dopasowanych do warunków środowiskowych | Uzupełniające | GRŚ3 | jcwpd: nr 15, 18, 39, 43, 60, 70, 76, 78, 79, 95, 110, 111, 112, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 143, 144, 145, 147, 155, 156, 157, 163, 164 | Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 4) | podmiot prowadzący działalność rolniczą | podmiot prowadzący działalność rolniczą | 2027
GW2000136GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 136 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne (z uwzględnieniem odwodnień górniczych) dla obszaru zlewni górnej Nysy Łużyckiej i górnego Bobru | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 105, 107, 122, 123, 137 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne dla obszaru zlewni górnego Wisłoka i Sanu poniżej Sanoka w granicach Karpat fliszowych | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 152, 153, 154, 168 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GW200014GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 14 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GW200028GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla obszaru Raduni, Motławy wraz z obszarem Żuław Gdańskich | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 28 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla obszaru zlewni Redy, Zgórskiej Strugi i Piaśnicy oraz obszaru Raduni, Motławy wraz z obszarem Żuław Gdańskich | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 13, 15 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GW200044GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w celu wyłączenia strefy wód zdegradowanych (dotyczy rejonu dawnych zakładów chemicznych ZACHEM) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 44 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GW2000101GWI37 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla rejonu eksploatacji (RE) Kielce | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 101 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369) | PSH (art. 369 ust. 1 pr.w.) | PSH | 2024
GW60001GWIC21 | Gospodarka komunalna | Monitoring środowiska | Nowe | Prowadzenie monitoringu w strefie przygranicznej w obszarze zasilania ujęcia Wydrzany | Prowadzenie pomiarów położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach monitoringu zlokalizowanych w zasięgu obszaru spływu wód do ujęcia Wydrzany (po stronie polskiej i niemieckiej, zgodnie z ustaleniami Komisji Polsko-Niemieckiej ds. współpracy na wodach granicznych - grupa W1) | Uzupełniające | GRŚ99 | jcwpd: nr 1 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 5) | PSH - zgodnie z ustaleniami Komisji Polsko -Niemieckiej ds. Współpracy na wodach granicznych - grupa W1 | PSH - zgodnie z ustaleniami Komisji Polsko -Niemieckiej ds. Współpracy na wodach granicznych - grupa W1 | ciągłe
GW60009GWI13 | Inne | Pozostałe | Nowe | Opracowanie planu ochrony torfowisk | Opracowanie planu ochrony torfowisk, zawierającego wytyczne do przywrócenia stosunków wodnych i produkcji biologicznej | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 9 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 5) | gmina Kołobrzeg | gmina Kołobrzeg | 2024
GW60009GWI36 | Inne | Pozostałe | Nowe | Wdrożenie planu ochrony torfowisk | Wdrożenie planu ochrony torfowisk, zawierającego wytyczne do przywrócenia stosunków wodnych i produkcji biologicznej | Uzupełniające | GRŚ23 | jcwpd: nr 9 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 5) | gmina Kołobrzeg | gmina Kołobrzeg | 2027
GWI42 | Przemysł | Pozostałe | Nowe | Wykonanie opracowania "Analiza wpływu zagospodarowania wód z odwadniania zakładów górniczych na stan wód powierzchniowych i podziemnych" | Opracowanie programu zagospodarowania wód odwodnieniowych (zrzut do wód powierzchniowych, uwzględniający warunki przyrodnicze i hydrologiczne wód powierzchniowych i hydrogeologiczne wód podziemnych) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 43 i 62 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo Wodne (art. 324 ust. 4 pkt. 6) | podmiot prowadzący działalność górniczą | podmiot prowadzący działalność górniczą | 2024
GW6000105GWI14 | Przemysł | Monitoring środowiska | Nowe | Opracowanie programu monitorowania stanu wód podziemnych w rejonie prowadzonej działalności górniczej | Rozpoznanie warunków hydrodynamicznych w rejonie KWB Turów w celu oszacowania i określenia kierunków przepływów transgranicznych (opracowanie modelu numerycznego o zasięgu transgranicznym, rozwój sieci monitoringu) | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 105 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne | podmiot prowadzący działalność górniczą oraz PSH (w zakresie ustaleń Komisji ds. Wód Granicznych) | podmiot prowadzący działalność górniczą oraz PSH (w zakresie ustaleń Komisji ds. Wód Granicznych) | 2024
GWPB11 | Przemysł | Monitoring środowiska | Nowe | Opracowanie ekspertyzy określającej źródła zanieczyszczenia wód podziemnych związkami chlorowcopochodnymi | Przeprowadzenie badań na potrzeby rozpoznania źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych związkami chlorowcopochodnymi | Podstawowe | GRŚ14 | jcwpd: nr 110 i 128 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 2 pkt. 5) | GIOŚ w zakresie prowadzenia monitoringu regionalnego (Ustawa Prawo wodne art. 349 pkt. 9); PSH - w zakresie prowadzenia monitoringu badawczego i opracowania ekspertyzy (Ustawa Prawo wodne art. 349, pkt. 8) | GIOŚ w zakresie prowadzenia monitoringu regionalnego (Ustawa Prawo wodne art. 349 pkt. 9); PSH - w zakresie prowadzenia monitoringu badawczego i opracowania ekspertyzy (Ustawa Prawo wodne art. 349, pkt. 8) | 2024
GW6000127GWPB12 | Przemysł | Monitoring środowiska | Nowe | Opracowanie ekspertyzy określającej źródła i zasięg zanieczyszczenia wód podziemnych związkami wskazującymi na presję przemysłową | Przeprowadzenie badań na potrzeby rozpoznania zasięgu i źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych na terenach przemysłowych | Podstawowe | GRŚ4 | jcwpd: nr 127 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 324 ust. 2 pkt. 5) | właściciel gruntu | właściciel gruntu | 2024
GWI38 | Gospodarka komunalna | Pozostałe | Nowe | Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych | Sporządzenie (na podstawie decyzji właściwego organu administracji geologicznej określającej potrzebę i termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej) dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 1, 9, 43, 47, 60, 62, 71, 76, 79, 83, 95, 101, 105, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (art. 93 ust. 5) | właściwy organ administracji geologicznej w zakresie wydania decyzji, właściciel ujęcia w zakresie wykonania dodatku do dokumentacji (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze art. 93 ust. 5) | właściwy organ administracji geologicznej w zakresie wydania decyzji, właściciel ujęcia w zakresie wykonania dodatku do dokumentacji (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze art. 93 ust. 5) | 2027
GWI6 | Gospodarka komunalna | Administracyjna | Nowe | Weryfikacja zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych ustalonych na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych wykonanych przez 2004 r. | Wykonanie analizy obejmującej identyfikację ujęć wód podziemnych o zasobach eksploatacyjnych znacznie przekraczających średni rzeczywisty pobór w poprzednim cyklu planistycznym, złożenie wniosków o weryfikację zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w trybie wykonania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, do właściwych organów administracji geologicznej | Uzupełniające | GRŚ14 | jcwpd: nr 1, 9, 43, 47, 60, 62, 71, 76, 79, 83, 95, 101, 105, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 156, 157 | Nie dotyczy/działanie nowe proponowane | Ustawa Prawo wodne (art. 369 ust 1) | PSH ustawa Prawo wodne (art. 369 ust 1) | PSH ustawa Prawo wodne (art. 369 ust 1) | 2024
* W przypadku działań o obszarze odziaływania dla całego kraju lub działań przypisanych do więcej niż jedna jcwpd podano tylko drugi człon kodu IIaPGW. W zestawie działań, z tego względu, że działania są rozpisane na wszystkie jcwpd, kod IIaPGW, we wszystkich przypadkach, obejmuje nr jcwpd i nr działania.

## Objaśnienia
Objaśnienia
…GWI… | działania służące ograniczeniu presji ilościowej
…GWC… | działania służące ograniczeniu presji chemicznej
…GWPA.. | działania służące ograniczeniu presji chemicznej A (rolnictwo i gospodarka komunalna)
…GWPB… | działania służące ograniczeniu presji chemicznej B (przemysł i urbanizacja)
…GWIC… | działania służące ograniczeniu presji ilościowej i chemicznej
Kod i nazwa działania wg KE (Główne Rodzaje Środków)
GRŚ1 | Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków
GRŚ2 | Ograniczenie zanieczyszczenia substancjami biogennymi pochodzącego z rolnictwa
GRŚ3 | Ograniczenie zanieczyszczenia pestycydami pochodzącymi z rolnictwa
GRŚ4 | Rekultywacja terenów zanieczyszczonych (zanieczyszczenia historyczne, w tym osady, wody podziemne, gleba)
GRŚ5 | Zwiększanie ciągłości biologicznej i morfologicznej (np. tworzenie przepławek, rozbiórka starych tam)
GRŚ6 | Poprawa warunków hydromorfologicznych jednolitych części wód o charakterze innym niż ciągłość
GRŚ7 | Usprawnienia w zakresie reżimów przepływu i/lub ustalenie przepływów środowiskowych
GRŚ8 | Efektywna gospodarka wodna, środki techniczne na potrzeby nawadniania, przemysłu, energetyki i gospodarstw domowych
GRŚ12 | Usługi doradcze w zakresie rolnictwa
GRŚ13 | Środki na rzecz ochrony wody pitnej (np. ustanowienie stref ochronnych, stref buforowych itp.)
GRŚ14 | Badania, rozwój bazy wiedzy w celu ograniczenia niepewności
GRŚ15 | Środki na rzecz stopniowego wyeliminowania emisji, zrzutów i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych lub na rzecz redukcji emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych
GRŚ17 | Środki na rzecz zmniejszenia osadu z erozji gleby i spływu powierzchniowego
GRŚ19 | Środki na rzecz zapobiegania niekorzystnemu oddziaływaniu rekreacji, w tym wędkarstwa, lub kontrolowania tego wpływu
GRŚ20 | Środki na rzecz zapobiegania niekorzystnemu oddziaływaniu rybołówstwa i innego rodzaju eksploatacji/usuwania zwierząt i roślin lub kontrolowania tego wpływu
GRŚ21 | Środki na rzecz zapobiegania wprowadzaniu lub kontroli wprowadzania zanieczyszczeń z obszarów miejskich, transportu i wybudowanej infrastruktury
GRŚ22 | Środki na rzecz zapobiegania lub kontroli wprowadzania zanieczyszczeń z leśnictwa
GRŚ23 | Środki w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego
GRŚ24 | Adaptacja do zmian klimatu
GRŚ99 | Inny główny rodzaj środków zgłoszonych w ramach programu środków
Pozostałe skróty
aPWŚK | Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
CDR | Centrum Doradztwa Rolniczego
ODR | Ośrodki Doradztwa Rolniczego
GIOŚ | Główny Inspektor Ochrony Środowiska
GZWP | Główny Zbiornik Wód Podziemnych
JCWPd/jcwpd | jednolite części wód podziemnych
KWB | Kopalnia Węgla Brunatnego
PFAS | fluorowane związki organiczne (z ang. perfluoroalkylated substances)
PGL LP | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
PSH | Państwowa Służba Hydrogeologiczna
PPSS | Plany przeciwdziałania skutkom suszy
RZGW | Reginalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ZG | Zakład Górniczy
ZZ | Zarząd Zlewni
Akty prawne
pr.w. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)